## Uebersicht_Kalkulation
Übersicht über Aktivitäten und Kosten
Kurzbezeichnung des Vorhabens: Stärkung der Region durch touristische Angebote im Rahmen der Landesausstellung
Förderwerber: Tourismusdestination | [10 empty] | LAG-Name: | Test LAG
1234 |  |  | Vorsteuerabzugsberechtigung: | [7 empty] | LAG-Nummer: | 1111
Aktivitätenbeschreibung |  |  | Kostenkalkulation des Vorhabens | [8 empty] | Zeitplanung der Aktivitäten |  | Kostenplausibilisierung
Verwenden Sie für jede Kostenposition der Aktivität eine neue Zeile. |  |  | Geben Sie die geplanten Kosten an | [8 empty] | wenn Projektlaufzeit länger als 12 Monate ist |  | Plausibilisierung/Anmerk-ungen durch BST
lfd Nr | Kostenposition | Mitarbeiter/beauftragtes Unternehmen (wenn bereits bekannt) | Investitions-kosten | Sachkosten | Personal-kosten | Std.-Satz | Std. | Gemeinkosten LAG-Büro (47.6.2) | Gesamt-kosten | anrech. Kosten | davon Kosten gem. Med. TG § 4 | Startdatum | Enddatum
| Management, Marketing, Organsiation, Adminstration inkl. Reisekosten (€4.000,00 km-Geld; €1.000,00 Hotelkosten) |  |  | 5000 | 60000 | [6 empty] | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Zuwenig Angaben um diese Kosten genehmigen zu können. Hier ist eine detailliertere Beschreibung nachzufordern.
| Erstellung eines touristischen Leitbilds inkl Konzept für die Umsetzung |  |  | 60000 | [9 empty] | OK als begründete Kostenschätzung. Erfahrung aus anderen Projekten, Auflage in das Genehmigungsschreiben
| Öffentlichkeitsarbeit |  |  | 127000 | [7 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Plakatkampagne (unterschiedliche Größen) (Bildrechte € 1.500,00) Bildbearbeitung und Layoutierung, € 8.000,00; Planung und Redaktion ; € 10.500,00; Druck der Plakate € 25.000; Plakatierung €5.000,00) |  |  | 50000 | [9 empty] | OK als begründete Kostenschätzung. Erfahrung aus anderen Projekten, Auflage in das Genehmigungsschreiben
| TV-Spots (Erstellung Film € 5.000,00, Schaltung auf TV-Sender € 15.000,00) |  |  | 20000 | [9 empty] | OK als begründete Kostenschätzung. Erfahrung aus anderen Projekten, Auflage in das Genehmigungsschreiben
| Broschüre (Produktion und Redaktion) |  |  | 10000 | [9 empty] | OK als begründete Kostenschätzung. Erfahrung aus anderen Projekten, Auflage in das Genehmigungsschreiben
| Broschüre Druck |  |  | 12000 | [9 empty] | OK als begründete Kostenschätzung. Erfahrung aus anderen Projekten, Auflage in das Genehmigungsschreiben
| Beilage Zeitung |  |  | 20000 | [9 empty] | sonstige Plausibilisierung einzigartige Leistung, da auf Grund der Beschreibung nur dieses Zeitung genommen werden soll.
| Erstellung des Folders inkl. Layout |  |  | 2000 | [9 empty] | OK als begründete Kostenschätzung. Erfahrung aus anderen Projekten, Auflage in das Genehmigungsschreiben
| Folder Druck |  |  | 2000 | [9 empty] | OK als begründete Kostenschätzung. Erfahrung aus anderen Projekten, Auflage in das Genehmigungsschreiben
| Pressereise (Übernachtungskosten € 2.000,00; Buskosten € 1.500,00; Verpflegung € 1.500,00; Fotografische Begleitung € 1.000,00) |  |  | 6000 | [9 empty] | OK als begründete Kostenschätzung. Erfahrung aus anderen Projekten, Auflage in das Genehmigungsschreiben
| Betreuung der Social Media Kanäle |  |  | 4000 | [9 empty] | Erfahrungswert durch vergleichbare Anträge
| Homepage |  |  | 6000 | [9 empty] | zwei unverbindliche Preisauskünfte liegen vor.
| Erlebnisführungen |  |  | 115000 | [7 empty] | 2019-01-01 | 2021-12-31
| Erlebnisführungen;400 Führungen in drei Jahren => Honorar pro Führung , EUR 250,00 Diese Kosten setzen sich zusammen aus: Kosten für die Führung selbst: € 150,00 (5 Std. mal 30,00 Std.-Satz; damit sind auch die Reisekosten abgedeckt) und € 100,00 Kosten für die Bewerbung, Weiterbildung, Ausarbeitung der Führungskonzepte, Verbrauchsmateralien) |  |  | 100000 | [9 empty] | Kosten plausibel (Vergleich mit Kosten von anderen naturpädagogischen und Erlebnispädagogischen Führungen (Antragsnummer XXXX)
| Betriebskosten (Reinigung, Raummiete) |  |  | 15000 | [9 empty] | Aus den Unterlagen geht nicht hervor, wie sich die Kosten zusammen. Es ist auch nicht ersichtlich, bei welchen Positionen diese Betriebskosten anfallen. Um diese genehmigen zu können muss eine detaillierte Beschreibung dieser Kosten vorgelegt werden.
| Schulung Gastronomie |  |  | 36680
| Ausarbeitung Schulungsprogramm |  |  | 15000 | [9 empty] | OK als begründete Kostenschätzung. Erfahrung aus anderen Landesausstellungsprojekten
| Abwicklung Schulungsprogramm: Terminkoordination, Betriebsbesichtigungen, Diplomübergabe |  |  | 9500 | [9 empty] | OK als begründete Kostenschätzung. Erfahrung aus anderen Landesausstellungsprojekten
| Schulung der GastroMitarbeiter: 28 Betriebe, 4 MA je Betrieb. Schulungsdauer 3+2 Stunden. Preis pro Stunde EUR 87.- |  |  | 12180 | [9 empty] | Kosten plausibel. EUR 87.-/h entspricht Referenzkosten.
| Errichtung eines Spielplatzes inkl. der Planung |  |  | 175000 | [7 empty] | 2018-01-01 | 2019-10-01
| Wasserspielplatz Teich mit einem Ziehfloß und einer Hütte im See. Trittsteinen die im Wasser liegen kann man diesen Bereich erkunden. Bachlauf mit Wasserspielen und mit Sand- und Matschbereich. |  |  | 75000 | [9 empty] | OK als begründete Kostenschätzung. Vorlage einer unverbindlichen Preisauskunft. Auflage ins Genehmigungsschreiben, dass Unterlagen für die Plausibilisierung der Kosten bei der Abrechnung vorgelegt werden müssen.
| Angrenzend an den Wasserspielplatz wird der Abenteuerwald mit Brücken, Netztunnel, Dschungelbrücken und einem Kletterturm gebaut. |  |  | 100000 | [9 empty] | OK als begründete Kostenschätzung. Erfahrung aus anderen Landesausstellungsprojekten Auflage ins Genehmigungsschreiben, dass Unterlagen für die Plausibilisierung der Kosten bei der Abrechnung vorgelegt werden müssen.
SUMME |  |  | 0 | 523680 | 60000
[7 empty] | Datum: |  |  |  | Unterschrift:
nein
ja